Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Киселевского городского округа

«Средняя общеобразовательная школа №3»

План мероприятий по реализации проекта **«Славим! Гордимся! Помним!»,**

посвященного 75-летию Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Сроки проведения** | **Ответственные** |
| **1этап - подготовительный с 06.11.2019г. по 31.12.2019г.** | | | |
| 1 | Подготовка условий для реализации проекта. Оценка собственных возможностей и ресурсов в решении проблемы. | 06.11.2019г.- 30.11.2019г. | Директор школы |
| 2 | Изучение литературы, новых методик и технологий по вопросам нравственно-патриотического воспитания школьников | 06.11.2019г.- 30.11.2019г. | Педагоги школы |
| 3 | Работа с интернет ресурсами, создание электронного банка материалов по теме проекта | 06.11.2019г.- 30.11.2019г. | Педагоги школы |
| 4 | Опрос детей в целях выявления уровня сформированности их представлений о защитниках Отечества, о ветеранах, о Великой Отечественной войне, о Дне Победы | 06.11.2019г.- 30.11.2019г. | Классные руководители, волонтеры |
| 5 | Формулирование темы проекта, его целей и задач. Составление перспективного плана по реализации проекта | 01.12.2019г.- 31.12.2019г. | Творческая группа проекта |
| 6 | Разработка тематических часов, сценариев праздников | 01.12.2019г.- 31.12.2019г. | Творческая группа проекта |
| 7 | Консультации для педагогов по организации мероприятий в рамках проекта | 01.12.2019г.- 31.12.2019г. | Творческая группа проекта |
| 8 | Организация обучения волонтеров | 01.12.2019г.- 31.12.2019г. | Педагог-организатор |
| 9 | Создание учащимися презентаций к тематическим классным часам | 01.12.2019г.- 31.12.2019г. | Педагог-организатор, волонтеры |
| 10 | Проведение бесед с родителями (родительские собрания) | 01.12.2019г.- 31.12.2019г. | Классные руководители |
| 11 | Организация индивидуального консультирования родителей, привлечение их к сбору наглядного материала (семейный архив) и подготовке творческих мероприятий | 01.12.2019г.- 31.12.2019г | Классные руководители |
| **2 этап - основной, с 13.01.2020г. по 31.04.2020г.** | | | |
| **I. Информационно-познавательный и военно-спортивный блок «Великая Победа!»** | | | |
| 1 | Информационная презентация проекта «Славим! Гордимся! Помним!» | 13.01.2020 г. | Волонтеры, классные руководители 1-10 классов, родители, социальные партнеры |
| 2 | Мероприятия, посвященные освобождению Ленинграда от фашистской блокады в 1944 году:  - «Подвиг Ленинграда»;  -«Несломленный, непобежденный…»;  - «Подлинная Муза Блокадного Ленинграда Ольга Берггольц»  - Всероссийский Урок памяти «Блокадный хлеб» | 18.01. 2020 г. – 27.01.2020 г. | Волонтеры,  учителя истории, литературы,  руководитель музея, актив музея, классные руководители 1-10 классов, библиотекарь, социальные партнеры |
| 3 | Мультимедийное путешествие «Великая Победа!»:  1941 год – Героическая оборона Брестской крепости.  1942 год – Молодая гвардия. Знай и помни героев.  1943 год – Подвиг доблести и чести. Сталинградская битва.  1944 год – День снятия блокады Ленинграда.  1945 год – Страницы Великого Победного года. | 03.02.2020 г. – 28.02.2020 г. | Волонтеры,  учителя истории, литературы,  руководитель музея, актив музея, классные руководители 1-4 классов, социальные партнеры |
| 4 | Сюжетно - ролевые и спортивные игры «На границе», «Разведчики», «Военные моряки», «Лётчики» | 04.02.2020 г. | Члены спортивного клуба «Олимп», учителя физкультуры, классные руководители 1-4 классов, социальные партнеры |
| 5 | Спортивные соревнования «Готовимся к защите Отечества» | 07.02. 2020 г. | Учителя физкультуры, классные руководители 5 – 10 классов, социальные партнеры |
| 6 | Уроки мужества  «На страже Родины» | 15.02.2020г. | Учителя истории, литературы,  руководитель музея, актив музея, классные руководители 1-10 классов, социальные партнеры |
| 7 | Акция «Армейский чемоданчик» | 19.02.2020 г. | Актив РДШ, классные руководители 1 – 10 классов, родители |
| 8 | Спортивные состязания «Снегопарни!», посвященные Дню защитника Отечества | 21.02.2020 г. | Члены спортивного клуба «Олимп», учителя физкультуры, классные руководители 8 – 10 классов, родители, социальные партнеры |
| 9 | Оформление в классах «Уголков памяти», посвящённых Дню Победы | Февраль 2020 г. |  |
| 10 | Цикл бесед о войне, о  подвигах героев - земляков, людей, которые трудились в тылу  « Пусть поколения знают» | Март- май 2020г. | Волонтеры,  учителя истории, литературы,  руководитель музея, актив музея, классные руководители 1-10 классов, социальные партнеры |
| 11 | Виртуальная экскурсия «Непридуманные герои», посвященная детям войны Киселевска и Кузбасса | Март 2020 г. | Волонтеры,  учителя истории, литературы,  руководитель музея, актив музея, классные руководители 1-10 классов, социальные партнеры |
| 12 | Виртуальное интервью «Шел солдат дорогами войны» | Март 2020 г. |  |
| 13 | Библиодайджест «Ты, Кузбасс, ты наша героическая родина!» | Апрель 2020 г. | Библиотекарь |
| 14 | Турнир по шахматам «Равнение на Победу!» | Апрель 2020 г. |  |
| **II. Блок связи поколений «Славим Великую Победу!»** | | | |
| 1 | Часы общения ««Как прадеды мир отстояли» | Январь – февраль 2020 г. | Волонтеры,  актив музея, классные руководители 1-10 классов, родители |
| 2 | Сбор, оформление и выставка тематических фотоальбомов:   « Наши деды – славные Победы», «Герой в моей семье», «Они нас защищали», «Дети-герои войны» | Февраль 2020 г. | Руководитель музея, актив музея, классные руководители 1-10 классов, родители |
| 3 | Театральные постановки, посвященные Дню Победы | Февраль 2020 г. | Руководители театральной студии |
| 4 | Музыкальная гостиная «Песни о войне» | Февраль 2020 г. |  |
| 5 | Конкурс чтецов «Наша Армия родная» | Февраль 2020 г. |  |
| 6 | Семейный литературно-музыкальный марафон «Славим Великую Победу!» | Март 2020 г. |  |
| 7. | Классный час «Женщины Киселевска в трудовом строю в годы Великой Отечественной войны» | Апрель 2020 | Руководитель творческого объединения «Голос» |
| **III. Блок прикладного творчества «Гордимся Великой Победой!»** | | | |
| 1 | Оформление выставки рисунков, посвящённой Дню Победы «Чтобы не забылась та война» | Март 2020 г. | Учитель изобразительного искусства |
| 2 | Организация  выставки открыток «Военная слава России» | Март 2020 г. |  |
| 3 | Масштабная панорама событий Великой Отечественной войны  1941 – 1945 годов «Гордимся Великой Победой!» | Апрель 2020 г. |  |
| 4 | Мастер-класс «Память не только на ленте, память у нас в сердцах» | Апрель 2020 г. | Классные руководители 5 – 8 классов |
| 5 | Мастер-класс «Вестник Мира и Добра» | Май 2020 г. | Классные руководители 1 – 4 классов |
| 6 | Презентация творческих альбомов:  -«Города – герои»,  -«Награды Великой Отечественно войны»,  -«Оружие и техника Великой Отечественной войны»,  -«Военные профессии» | Май 2020 г. | Руководитель музея |
| 7 | Конкурс военно – патриотических плакатов, рисунков «Нити памяти» | Май 2020 г. | Руководитель кружка «Изостудия» |
| **IV. Блок волонтерского движения «Помним Великую Победу!»** | | | |
| 1 | Оказание шефской помощи труженикам тыла, детям войны. Акции:  - «Снежный десант»  - «Ветеран живет рядом» | Январь - март 2020 г. | Волонтеры, педагог - организатор |
| 2 | Участие в акциях:  - «Живая память»  -«Весенняя неделя добра»  -«Поздравления для всех»  -«Георгиевская ленточка»  -«Бессмертный полк»  -«Колокольчики Победы» | Январь – май  2020 г. |  |
| 3 | Благоустройство памятника – мемориала «Рабочим шахты «Красный Кузбасс», погибшим в годы Великой Отечественной войне | Январь – май 2020 г. | Волонтеры, педагог - организатор |
| 4 | Организация субботников на закрепленной за школой улице Капитана Беляева, названной в честь Героя Советского Союза, капитана, летчика – истребителя Иринея Федоровича Беляева | Январь – май 2020 г. |  |
| 5 | Пешеходные экскурсии, целевые прогулки для младших школьников к памятникам города Киселевска, возложение цветов | Апрель - май 2020 г. |  |
| 6 | Акция «Минута памяти» | Апрель – май 2020 г. | Волонтеры,  актив музея, классные руководители 1-10 классов, социальные партнеры |
| 7 | Квест - игра «Дорогами Бессмертного полка» | Апрель 2020 г. |  |
| 8 | Военно-спортивная игра «Зарничка» | Апрель 2020 г. |  |
| 9 | Акция «Аллея Памяти» | Май 2020 г. | Волонтеры |
| 10 | Благотворительная акция «Красная гвоздика» | Май 2020 г. | Волонтеры |
| **3 этап - заключительный, с 01.05.2020г. по 15.05.2020г.** | | | |
| 1 | Итоговое праздничное мероприятие «Помним Великую Победу!» для ветеранов АО «Разрез Октябринский» |  |  |
| 2 | Создание выставочной экспозиции школьного музея «Гордимся Великой Победой!» |  |  |
| 3 | Проведение мониторинга реализации мероприятий проекта |  |  |
| 4 | Оформление методических материалов о Великой Отечественной войне |  |  |
| 5 | Информирование общественности о проведении мероприятий по подготовке и празднованию Дня Победы через сайт школы |  |  |